## Sheet1
[8 empty] | 2015-09-25 | 2015-09-28
[8 empty] | 14:30 | 10:00 | 6.5
項目番号 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 重要度 | 備考 | 予定工数(0.25h) | 実質工数 | 16:00 | 16:00 | 390
| 前回のプロジェクトの調査 | 前回のゲーム見る |  | 3 |  | 5 | 5 | 1.50h | 5.00h
|  | ソースコード見る |  | 3 |  | 5 | 5
|  | 未実装部分を見る |  | 3 |  | 5 | 5
| WBS作成 |  |  | 4 |  | 60 | 60
| ゲーム制作 | 前回の移植作業 |  | 5 |  | 30 | 30
|  | 盤面と石の作成 | 盤面の作成 | 5 |  | 5 | 0
|  |  | 石の作成 | 5 |  | 5 | 0
|  |  | 石を初期位置にセット | 5 |  | 5 | 0
|  |  | 盤の大きさの変更 | 4 | 「８×８」「４×４」「６×６」「１０×１０」 | 120 | 30
|  | クリックしたマスに石を置く | マウスの入力の取得 | 5 |  | 5 | 0
|  |  | クリックした盤とのあたり判定 | 5 |  | 5 | 0
|  |  | クリックした盤をハイライト | 5 |  | 5 | 0
|  |  | クリックした盤に石を置く | 5 |  | 5 | 0
|  | ターンの仕組みを作る | 自分の行動のログを作る | 5 |  | 5 | 0
|  |  | 自分で白黒分けてログをとる | 5 |  | 5 | 0
|  |  | 先手を黒に設定する | 5 |  | 5 | 0
|  |  | 置ける場所がない場合にパスをつくる | 5 |  | 5 | 0
|  |  | 先手。後手を選択 | 5 |  | 10 | 0
|  |  | 一手ごとの制限時間を設ける | 5 | 「なし」「３秒」「５秒」「１０秒」「３０秒」 | 30 | 90
|  | 石を置ける場所を調べる | 現在置いてある石の座標情報所得 | 5 |  | 5 | 0
|  |  | はさめるかの判定 | 5 |  | 5 | 0
|  |  | はさめる場所で、重複しないように情報を取得 | 5 |  | 5 | 0
|  | はさんだ石をひっくり返す | 石をはさむように置く | 5 |  | 5 | 0
|  |  | はさめるように置いた間の石の情報を取得 | 5 |  | 5 | 0
|  |  | ひっくり返す | 5 |  | 5 | 0
|  | 勝敗判定を付ける | 石がこれ以上おけるかを毎ターンの終わりに調べる | 5 |  | 5 | 0
|  |  | 色別に石の数をカウントする | 5 |  | 5 | 0
|  |  | 多いほうが勝利の判定 | 5 |  | 5 | 0
|  |  | 石が同数なら引き分け | 5 |  | 5 | 0
|  | UI作成 | 手番表示 | 3 |  | 5 | 0
|  |  | 双方石数表示 | 3 |  | 5 | 0
|  |  | ターン数表示 | 3 |  | 5 | 0
|  |  | 対局開始からの時間を表示 | 3 |  | 10 | 10
|  |  | １手の制限時間 | 3 |  | 30 | 30
|  |  | どちらが優勢か表示 | 3 |  | 30
|  |  | 2D,3Dの描画モード | 3 |  | 20 | 30
|  | タイトル画面をつくる | タイトル表示、名前表示 | 1 |  | 1 | 0
|  |  | 画面サイズを横1024pixel,縦768pixelで作成 | 3 |  | 1 | 1
|  | シーンの移動 | ゲーム画面へ遷移 | 1 |  | 1 | 0
|  |  | ゲーム画面からタイトルに戻る | 1 |  | 1 | 0
|  |  | AIを使う色の選択 | 1 |  | 1 | 0
|  | AI開発 | はさめるところに一つ置く |  |  | 5 | 5
|  |  | 碁盤に重要度を付ける |  |  | 20
|  |  | 置けるところのうち、重要度の高いマスに置く |  |  | 20
|  |  | 強さを２段階用意 |  |  | 15
|  | ハンデ機能 | 初手から+値を付ける |  |  | 30 | 60
|  | BGM | 再生 |  |  | 10 | 30
|  |  | ON,OFFの切り替え |  |  | 10
| 説明書作成 | ゲーム内容と操作の説明 |  |  |  | 10 | 5
|  | 利用素材の出典 |  |  |  | 10 | 0
|  | 参考サイト |  |  |  | 10 | 2
|  | 不具合、未実装箇所 |  |  |  | 10 | 5
| 提出 |  |  |  |  | 15 | 403
645
-255